| UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THAN UYÊN |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |

BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾT LUẬN TẠI PHIÊN HỌP THÁNG 05/2021 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

(Thông báo kết luận số 1373/TB-UBND ngày 26/05/2021 của UBND huyện)

| TT | Nội dung yêu cầu tại kết luận | Kết quả |  | Nguyên nhân |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phòng Nông nghiệp và PTNT |  |  |  |
| 1 | Phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo Nhân dân tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Đông Xuân, đảm bảo cung ứng giống cho Vụ Mùa kịp thời. | Lúa đông xuân: Kế hoạch giao 1998 ha, thực hiện 2006 ha. - Đến nay đã cơ bản thu hoạch xong lúa vụ đông xuân, năng suất nước đạt 60,1 tạ/ha, tăng 2,6 tạ/ha so KH. Sản lượng lúa đông xuân đạt 12.056 tấn, tăng 928 tấn so với kế hoạch. - Lúa mùa: kế hoạch giao 2.737 ha, đến thời điểm hiện tại đã làm đất khoảng 1.300 ha; gieo mạ khoảng trên 50%, cấy 120 ha tại xã Phúc than và Tà Mung. Dự kiến kết thúc gieo cấy trong tháng 7. - Phòng đã tham mưu UBND huyện ban hành Công văn số 1569/UBND- PNN ngày 14/6/2021 về việc chỉ đạo triển khai sản xuất lúa vụ mùa 2021. Đã hoàn thành cấp giống lúa hỗ trợ cho Nhân dân gieo trồng. |  |  |
| 2 | Đôn đốc các xã đảm bảo lịch thời vụ trồng chè, quế. | - Chè: Tiếp tục chăm sóc và bảo vệ diện tích cây chè hiện có 1.347 ha (chè kinh doanh 828 ha, chè kiến thiết cơ bản 319 ha); Đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ làm đất trồng mới 200 ha tại xã (Mường Cang, Hua Nà, Mường Kim, Tà Mung, Ta Gia, Khoen On, Tà Hừa). Tiến độ đến 13/6: làm đất 150 ha, đo nghiệm thu 107 ha, cấp phân 280 tấn/1.000 tấn (Đạt 28% KH), cấp giống 182.000 bầu/3.700.000 bầu (Đạt 4,9 % KH) (tiến . - Quế: KH trồng quế 100 ha. Tiến độ: Đã hoàn thành công tác đo đạc xây dựng hồ sơ thiết kế KT, dự toán trồng rừng 100,8 ha. Hiện đã thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế, đã phát dọn thực bì 106 ha; cuốc hố 88 ha. Dự kiến trồng tập trung từ 10/6/2021 đến 31/7/2021. |  |  |
| 3 | Đôn đốc, phối hợp thực hiện công tác tái đàn gia súc, thống kê báo cáo UBND huyện định kỳ hằng tháng. | - Phòng Nông nghiệp tiếp thu và sẽ báo cáo bổ sung nội dung tổng đàn gia súc vào báo cáo hàng tháng. - Kết quả đến 1/6/2021: Tổng đàn gia súc đạt 49.950 con (đạt 102%KH cả năm); trong đó: Đàn trâu 14.250 con/ KH 16.160 con, đàn bò 5.470 con/ KH 6.550 con, đàn lợn 30.000 con/ KH 26.240 con. Đàn gia cầm 434.000 con/KH 291 con (đạt 182,4%KH cả năm). Về tổng đàn, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm đã vượt so với Kế hoạch giao và tăng chủ yếu ở đàn lợn. Xu thế tăng đàn trâu, bò chậm hơn. Riêng đàn gia cầm tăng đột biến. |  |  |
| 4 | Quyết liệt trong công tác xây dựng các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP như đã đăng ký đầu năm. | - Phòng NN&PTNT đã tham mưu UBND huyện tổ chức 1 hội nghị cấp huyện, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của tỉnh về thực hiện chương trình OCOP. Đã chủ trì dẫn đoàn Than Uyên (gồm tất cả các chủ thể tham gia hội nghị về OCOP tại Tỉnh Lai Châu). - Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện chương trình OCOP năm 2021. Phòng đã làm việc với Chi cục PTNT và chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản, đề nghị phối hợp và giúp đỡ Than Uyên trong quá trình triển khai thực hiện. - Chiều 1/6/2021, Phòng đã tổ chức họp các chủ thể để thống nhất chương trình, nội dung thực hiện. Qua buổi làm việc đó. 100% các chủ thể đồng ý thuê đơn vị tư vấn để thực hiện bài bản. Kế hoạch phấn đấu đạt - Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid19, nên đơn vị tư vấn chưa làm việc trực tiếp được với các chủ thể. |  |  |
| 5 | Phối hợp rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở cao, đề xuất UBND huyện phương án di dời, tái định cư đối với các hộ nằm trong nguy cơ. | Phòng Nông nghiệp đang phối hợp với các xã, thị trấn rà soát các điểm, các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, thực hiện theo văn bản số 21/BCHPCTT tỉnh ngày 7/6/2021, đang đề nghị các xã rà soát và báo về Phòng Nông nghiệp và PTNT trước 16/6/2021. |  |  |
| II | Phòng Tài chính - Kế hoạch |  |  |  |
| 1 | Đẩy nhanh tiến độ tham mưu để trình phê duyệt chủ trương đầu tư trong kỳ họp giữa năm của HĐND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tham mưu UBND huyện thành lập Tổ công tác rà soát, nắm bắt tình hình đời sống của Nhân dân tái định cư trên địa bàn huyện tại Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 31/5/2021. Sau khi tổ công tác rà soát và tổng hợp xong, trên cơ sở đề xuất nhu cầu của các bản TĐC sẽ tham mưu UBND huyện danh mục dự kiến khởi công mới năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết vào kỳ họp giữa năm 2021. |  |  |
| 2 | Khẩn trương tham mưu UBND huyện phân bổ kinh phí tiêm vắc xin định kỳ cho gia súc, gia cầm để triển khai thực hiện, đảm bảo cho công tác tái đàn. | - Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tham mưu Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 tạm ứng kinh phí tiêm phòng viêm da nổi cục trâu bò trên địa bàn huyện từ nguồn dự phòng ngân sách. - UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ vắc xin phòng bệnh cho gia súc gia cầm năm 2021 tại Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 21/5/2021, nhưng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 2 công văn hướng dẫn với 2 nội dung không thống nhất nên Phòng Tài chính - Kế hoạch đang gặp khó khăn trong quá trình tham mưu phân bổ kinh phí. (Công văn số 401/SNN-KHTC ngày 15/3/2021 cho phép cân đối lồng ghép các nguồn kinh phí để thực hiện tiêm vắc xin theo kế hoạch. Công văn số 1004/SNN-CNTY ngày 28/5/2021 của Sở NN&PTNT hướng dẫn kinh phí được tỉnh bổ sung tại Quyết định số 580/QĐ-UBND được sử dụng mua vắc xin tiêm phòng gia súc gia cầm tại các huyện 30a theo kế hoạch). Phòng Tài chính - Kế hoạch đang chờ ý kiến của Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp & PTNT thống nhất thực hiện. |  |  |
| 3 | Đôn đốc, phối hợp Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách; tiến hành rà soát các sắc thuế. | Phòng Tài chính - Kế hoạch đã ban hành Công văn số 52/TCKH-NS ngày 14/6/2021 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021 gửi các cơ quan, đơn vị; Chi cục thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên; UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thu, chi ngân sách. |  |  |
| 4 | Chủ động chuẩn bị các nội dung phục vụ Kiểm toán nhà nước. | - Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tham mưu Báo cáo số 1291/BC-UBND ngày 18/5/2021 Báo cáo thực hiện Kết luận của Kiểm toán nhà nước và Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và Quyết toán Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình 135 năm 2020; Báo cáo số 1430/BC-UBND ngày 31/5/2021 Báo cáo Chuẩn bị kiểm đếm, kiểm toán Chương trình hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG vay vốn của WB năm 2020 huyện Than Uyên. Phối hợp với Sở Tài chính cung cấp số liệu liên quan phục vụ Kiểm toán Nhà nước. - Đầu năm, theo Quyết định số 1315/QĐ-KTNN ngày 26/11/2020 của kiểm toán Nhà nước về danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2021, huyện Than Uyên được kiểm toán báo cáo quyết toán năm 2020. Song đến thời điểm hiện tại, chưa có kế hoạch cụ thể về nội dung làm việc của kiểm toán tại huyện. Phòng Tài chính - Kế hoạch đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, quyết toán để phục vụ kiểm toán khi có kế hoạch cụ thể |  |  |
| III | Phòng Kinh tế - Hạ tầng |  |  |  |
| 1 | Việc dừng hoạt động các lò gạch thủ công trên địa bàn (hiện nay mới xóa được 02/9 lò): tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, lộ trình giải quyết dứt điểm việc xóa bỏ các lò gạch thủ công. Phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất nghiên cứu, tham mưu văn bản hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng diện tích đất các lò gạch thủ công đã có thông báo dừng hoạt động (giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế - nông, lâm nghiệp chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND huyện nắm bắt) | Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tham mưu xây dựng các kế hoạch (Thực hiện lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng “lò hofman” sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2021), đang chờ xin ý kiến của lãnh đạo UBND huyện để hoàn thiện, ban hành kế hoạch. |  |  |
| 2 | Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thẩm định, giám sát thi công các công trình xây dựng cơ bản. | Hiện tại tất cả các công trình gửi đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã thẩm định xong, các chủ đầu tư đang thực hiện các bước tiếp theo của dự án. |  |  |
| 3 | Tiếp tục đôn đốc, phối hợp thực hiện việc chỉnh trang Chợ trung tâm thị trấn Than Uyên và Chợ Mường Than. | Hai công trình nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang chợ trung tâm huyện Than Uyên và Chợ Mường Than đang triển khai thực hiện (Chợ trung tâm đã thực hiện được khoảng 40%; chợ Mường Than khoảng 50%). |  |  |
| IV | Phòng Tài nguyên - Môi trường |  |  |  |
| 1 | Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản đặc biệt là khai thác cát trái phép, xay sát quặng vàng trái phép trên địa bàn. | Phòng đã hướng dẫn chuyên môn cho cán bộ địa chính và đề nghị UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn quản lý; phối hợp tổ công tác UBND huyện theo Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND huyện Than Uyên thành lập tổ kiểm tra các hoạt động quản lý, khai thác, mua bán, vận chuyển, khoáng sản trên địa bàn huyện Than Uyên với tổng số trường hợp vi phạm hành chính về khai thác khoáng sản (cát) trái phép 24 trường hợp, tổ đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; tham gia cùng đoàn công tác của UBND huyện Than Uyên phối hợp đoàn công tác của UBND huyện Tân Uyên kiểm tra thực địa khu vực khai thác, xay sát quặng vàng trái phép và thống nhất xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý khoáng sản giữa hai huyện |  |  |
| 2 | Đôn đốc, phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường, quyết liệt xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Lai Châu | Phòng đã hướng dẫn chuyên môn cho cán bộ địa chính xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh và đề nghị UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn quản lý. |  |  |
| V | Phòng Nội vụ |  |  |  |
| 1 | Hướng dẫn các đơn vị xã chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ nhất, kiện toàn các chức danh HĐND. Đôn đốc các xã gửi tờ trình về kiện toàn nhân sự sau bầu cử, tổng hợp báo cáo UBND huyện trình Thường trực Huyện ủy cho chủ trương | - Phòng đã tham mưu UBND huyện các nội dung cụ thể như sau: + Tham mưu UBND huyện hướng dẫn các xã, thị trấn chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ nhất, kiện toàn các chức danh HĐND, nhiệm kỳ 2021-2026. + Tham mưu UBND huyện trình Thường trực Huyện uỷ xin chủ trương giới thiệu cán bộ tham gia ứng cử các chức vụ tại kỳ họp thứ nhất HĐND các xã: (Chủ tịch HĐND xã Hua Nà, Chủ tịch HĐND thị trấn Than Uyên, Phó Chủ tịch HĐND xã Mường Cang, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Than Uyên, Chủ tịch UBND thị trấn Than Uyên, Phó Chủ tịch UBND xã Khoen On, Chủ tịch Hội nông dân thị trấn Than Uyên). |  |  |
| 2 | Chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu thành lập Câu lạc bộ văn hóa dân tộc Mông, tổ chức Đại hội, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2021. | Phòng Nội vụ đã trực tiếp làm việc với Ban vận động câu lạc bộ văn hoá dân tộc Mông; kiểm tra toàn bộ hồ sơ của ban vận động; thống nhất nội dung, trương trình, các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Dự kiến tổ chức đại hội ngày 26/6/2021 |  |  |
| VI | Phòng Văn hóa - Thông tin |  |  |  |
| 1 | Đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với UBND xã Mường Kim và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện xây dựng bản, khu du lịch cộng đồng Thẩm Phé | Phòng đã thống nhất với UBND xã Mường Kim và phối hợp với các cơ quan đang tiến hành thực hiện hỗ trợ nhân dân thực hiện việc chỉnh trang nhà cửa, khảo sát các điểm trồng hoa tại bản Thẩm phé xã Mường Kim. |  |  |
| 2 | Khẩn trương triển khai thực hiện các hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn | - Tổ chức khai giảng 03 lớp truyền dạy nghệ thuật Hát - Đàn tính của dân tộc Thái; nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Khơ Mú tại 3 xã Mường Cang, Hua Nà, Mường Kim. - Triển khai hướng dẫn kỹ năng, phương pháp tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân trong thực hiện nếp sống văn hóa mới vùng đồng bào dân tộc Mông tại 02 xã Phúc Than, Tà Mung. |  |  |
| VII | Phòng Dân tộc |  |  |  |
| 1 | Tiến hành rà soát tổng thể đời sống đồng bào dân tộc thiểu số các khu điểm tái định cư (ưu tiên rà soát các bản: Vi, Nà Hày, Nà Then xã Mường Kim; bản Nậm Pắt xã Tà Mung) báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 30/6/2021 (giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế - nông, lâm nghiệp chỉ đạo trực tiếp) | - Phòng Dân tộc đã phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện ban hàn hquyết định 839/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 thành lập Tổ công tác rà soát, nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân Tài định cư trên địa bàn huyện Than Uyên. - Thời gian tiến hành rà soát từ 01/06/2021 đến 20/6/2021 đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra; Tổ rà soát đang tổng hợp để xây dựng báo cáo gửi UBND huyện trước ngày 30/6/2021. |  |  |
| VIII | Phòng Lao động - TB&XH |  |  |  |
| 1 | Phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX khẩn trương thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đảm bảo chất lượng, tiến độ | - Phòng Lao động - TB&XH đã phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX khẩn trương thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đảm bảo chất lượng, tiến độ. - Đã thực hiện thẩm định danh sách 31 lớp nghề, với 940 lao động nông thôn (Tính đến ngày 17/6/2021 Trung tâm GDNN-GDTX đã tổ chức phổ biến tuyên truyền quy chế lớp học được 26 lớp). - Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp (tránh tập trung đông người) nên việc triển khai kế hoạch còn chậm, tính đến ngày 17/6/2021 chưa tổ chức khai giảng. |  |  |
| IX | Thanh tra huyện |  |  |  |
| 1 | Chủ động tham mưu UBND huyện giải quyết dứt điểm các đơn kiến nghị của công dân đảm bảo theo quy định (đặc biệt các đơn: ông Đỗ Văn Hanh - bản Sen Đông, xã Mường Than; ông Háng A Của, xã Tà Mung; ông Tài khu 5B, thị trấn Than Uyên; liên quan đến đất lò gạch cũ) | Công tác tiếp công dân - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất, trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với công dân, lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết và xử lý những vướng mắc của công dân. Trong tháng đơn vị không thực hiện lượt tiếp công dân nào. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo - Tiếp nhận: Tổng số đơn được giao giải quyết theo Kết luận Chủ tịch UBND huyện 03 đơn 03 vụ việc. Đã có kết quả giải quyết 03 đơn như sau. + Số đơn chuyển cơ quan Thanh tra huyện giải quyết 02 đơn 02 vụ việc. Trong đó (đơn ông Đỗ Văn Hanh, bản Sen Đông, xã Mường Than, đơn ông Hảng A Của, bản Hô Ta, xã Tà Mung). + Số đơn chuyển đến cơ quan Phòng Tài Nguyên và Môi trường 01 đơn; 01 vụ việc (đơn Phùng Tiến Tài, khu 5b thị trấn Than Uyên). Giải quyết kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền - Đối với nội dung đơn kiến nghị của ông Đỗ Văn Hanh bản Sen Đông, xã Mường Than. Thanh tra huyện phối hợp với Phòng Tài Nguyên và Môi trường, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện, UBND xã Mường Than thực hiện giải quyết theo quy định, Thực hiện báo cáo số 1310/BC-UBND ngày 19/5/2021. Ngày 02/6/2021 cơ quan chuyên môn, phối hợp với UBND xã Mường Than, thực hiện việc giao đất trên thực địa và giao đủ số diện tích 17.000 m2 theo đơn đề nghị của Đỗ Văn Hanh bản Sen Đông, xã Mường Than theo quy định, yêu cầu ông Hanh quản lý đất đã được các cơ quan giao tại thực. - Đối với nội dung đơn kiến nghị, phản ánh của ông Hảng A Của bản Hô Ta, xã Tà Mung. Thanh tra huyện phối hợp với Công an huyện, UBND xã Tà Mung thực hiện kiểm tra, xác minh làm rõ các nội dung trong đơn và có Báo cáo trình UBND huyện. - Đối với nội dung đơn kiến nghị, đề nghị của ông Phùng Tiến Tài khu 5B, thị trấn Than Uyên. UBND huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, sau khi thực hiện làm rõ một số nội dung trong đơn, giải thích, tuyên truyền những quy định của Luật Đất Đai năm 2013, ông Phùng Tiến tài hiểu rõ quy định, quy trình giải quyết đơn và có đơn xin rút lại nội dung đơn kiến nghị, phản ánh gửi UBND huyện ngày 15/6/2021. |  |  |
| X | Trung tâm Y tế |  |  |  |
| 1 | Chủ động tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch chi trả kịp thời chế độ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, chốt kiểm soát dịch bệnh, đồng thời chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch bệnh tăng cường, duy trì nghiêm các biện pháp an toàn về phòng, chống Dịch | 1. Công tác tham mưu các văn bản chỉ đạo, điều hành - Tham mưu với UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai thực hiện tốt các nội dung theo chỉ đạo. - Tiếp tục duy trì hoạt động của cơ sở cách ly tập trung (22 người); 04 chốt kiểm dịch; tham mưu thành lập, kiện toàn 18 đội điều tra, xác minh dịch tuyến huyện (66 người); 18 Đội xét nghiệm (36 người); 18 đội xử lý môi trường (48 người); 131 Tổ nhân dân tự quản phòng chống dịch Covid-19 tại 131 thôn bản. Trưng dụng 25 Nhân viên y tế trường học tăng cường cho y tế; tổng hợp đăng ký danh sách 128 cán bộ ngoài ngành y tế, trong đó 90 người có đơn tình nguyện tham gia phòng chống dịch bệnh do Covid-19. - Tham mưu quản lý công dân địa phương đang không có mặt trên địa bàn, trong đó toàn huyện hiện có 5.612 công dân không có mặt trên địa bàn (1.160) công dân của huyện đang ở nước ngoài; 4.452 người đang ở các tỉnh khác, trong đó 755 người đang trong các vùng phong tỏa). Đã vận động, tuyên truyền 100% hộ ký cam kết tuyên truyền cho người thân không tự ý về địa phương. - Kết quả giám sát từ 01/01/2021 tới nay toàn huyện có 2.635 trường hợp có yếu tố dịch tễ áp dụng biện pháp cách ly, hoàn thành cách ly 2.469 người, hiện đang áp dụng cách ly 166 người. (Riêng đợt dịch 4, toàn huyện có 1.937 trường hợp có yếu tố dịch tễ áp dụng biện pháp y tế, đã hoàn thành cách ly 1.771 người). Điều tra, truy vết phát hiện 16 trường hợp F1; 1.487 trường hợp F2; 7.838 trường hợp F3. Xét nghiệm 2.588 mẫu, tất cả kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2. - Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch; vận động người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K + vắc xin; khai báo y tế qua phần mềm NCOV, truyvet.laichau.gov.vn, tokhaiyte.com, Bluezone... theo chỉ đạo của tỉnh. - Quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo quy định (cách ly đợt 4 là 87 người, hiện đang cách ly 22 người). Tiếp tục rà soát sẵn sàng 4 cơ sở các ly tập trung quy mô 470-560 người tại Trường Tiểu học xã Tà Mung 180 - 240 người; THPT Mường Than 80 người, THPT Mường Kim 160 người, TTDN-GDTX 48 - 100 người, sẵn sàng kích hoạt. - Hoạt động các chốt kiểm dịch: Duy trì hoạt động 4 chốt (Chốt số 2, số 4 của tỉnh và 2 chốt Khoen On, Tà Hừa của huyện). Lũy tích từ 30/4 đến nay kiểm tra 10.914 lượt xe các loại; 23.230 lượt người. Phát hiện 83 người có yếu tố dịch tễ (cách ly tập trung 20 người, tại nhà 63 người). - Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong đó xử phạt 24 vụ, số tiền 104 triệu đồng (vi phạm cách ly 02 người; vi phạm không đeo khau trang 09 người; vi phạm về nhập cảnh, khai báo y tế 13 người; xử phạt hình thức cảnh cáo 01 người. Ngoài ra phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xử lý nghiêm các Nhà xe vi phạm (Xử phạt Nhà xe Hưng Thành, Nhà xe Quỳnh Quý số tiền 7,5 triệu đồng; Nhà xe Ngân Hà số tiền 6 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 03 tháng). 2. Chi trả chế độ cho lực lượng tham gia phòng chống dịch Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chi trả kịp thời chế độ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, chốt kiểm soát dịch bệnh: số tiền 364.090 nghìn đồng, trong đó: - Đã chi trả chế độ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung (Từ 01/01/2021 đến 07/6/2021) cho 10 cán bộ với số tiền 111.370 nghìn đồng. - Đã chi trả chế độ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch (Từ 01/01/2021 đến 07/6/2021) cho 60 cán bộ với số tiền 252.720 nghìn đồng. |  |  |
| XI | Trung tâm Phát triển quỹ đất |  |  |  |
| 1 | Hoàn thiện toàn bộ thủ tục, hồ sơ phương án hỗ trợ đời sống Nhân dân tái định cư thủy điện Huội Quảng, Bản Chát theo nội dung 81 đơn kiến nghị của các hộ dân thuộc xã Mường Kim tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh | Đến thời điểm hiện tại phương án bổ sung các khoản hỗ trợ đã hoàn thiện và đủ điều kiện trình phê duyệt theo quy định. Trung tâm đã tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh sẽ trình phê duyệt phương án theo quy định. |  |  |
| 2 | Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Khu 8, thị trấn Than Uyên (Phối hợp hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện xây dựng đường đấu nối với Quộc lộ 32 khu vực đất đấu giá Khu 8); Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cũ; Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội (Công trường 05-06 cũ) để chủ động thời gian tổ chức đấu giá | - Dự án Chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất đấu giá, tái định cư và phát triển kinh tế xã hội khu 8, thị trấn Than Uyên: Hiện nay công trình đang thi công, Trung tâm đã đôn đốc nhà thầu đấy nhanh tiến độ thi công theo họp đồng đến 30/6/2021 hoàn thành. Sau khi dư án hoàn thành, Trung tâm sẽ triển khai các bước tiếp theo để thực hiện công tác đấu giá. Dự kiến triển khai đấu giá đợt 1 vào quý IV năm 2021. Dự án đường đấu nối với Quốc lộ 32 khu vực đất đấu giá khu 8 sẽ phối họp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng giải phóng mặt bằng sau khi có Quyết định phê duyệt dự án. - Đấu giá QSDĐ đất ở tại Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Than Uyên hiện nay đã hoàn thiện phương án, Quyết định đấu giá đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt. Dang hoàn thiện hồ sơ trình sở Tài nguyên và Môi trường, sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá. Sau khi có Quyết định phê duyệt giá khởi điếm sẽ tố chức thực hiện đấu giá. - Đấu giá QSDĐ sản xuất kinh doanh tại Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội huyện Than Uyên: Đã hoàn thiện phương án đấu giá trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án và Quyết định đấu giá. Dự kiến triến khai đấu giá trong quý III năm 2021. |  |  |
| XII | Ban Chỉ huy Quân sự huyện |  |  |  |
| 1 | Chủ động phối hợp tham mưu chuẩn bị các điều kiện cho diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện đảm bảo tiến độ, chất lượng | - BCH quân sự huyện đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể huyện chuẩn bị các điều kiện cho diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện năm 2021. Tham mưu cho Huyện ủy ban hành Chỉ thị, Quyết định thành lập Ban Tổ chức, thông báo Quyết định thành lập phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức và Quyết định thành lập Tiểu Ban giúp việc cho cơ quan Ban Tổ chức. Tổ chức xây dựng văn kiện diễn tập KVPT huyện (Khối A); Khảo sát địa điểm diễn tập phần cơ chế và diễn tập phần thực binh. - Ngày 18/6/2021 Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu tổ chức bồi dưỡng lý luận khu vực phòng thủ cho các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND huyện các cơ quan, ban ngành huyện. |  |  |
| XIII | Công an huyện |  |  |  |
| 1 | Đôn đốc các cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu UBND huyện giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND huyện. Khẩn trương hoàn thiện Nghị quyết kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Than Uyên | Công an huyện tăng cường lực lượng sát, nắm và phản ánh đúng tình hình cơ sở, chủ động báo cáo, tham mưu lãnh đạo UBND huyệnchỉ đạo, điều hành công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; nắm dư luận quần chúng nhân dân sau khi có kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. |  |  |
| XIV | Văn phòng HĐND và UBND huyện |  |  |  |
| 1 | Đôn đốc các cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu UBND huyện giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND huyện. Khẩn trương hoàn thiện Nghị quyết kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Than Uyên | - Thực hiện công văn số 246/HĐND-VP ngày 15/01/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Than Uyên về việc đề nghị giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XX, Văn phòng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành công văn số 188/UBND-VP ngày 03/2/2021 yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp tham mưu giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; Văn phòng đã tổng hợp và tham mưu cho UBND huyện ban hành báo cáo số 1457/BC-UBND ngày 02/6/2021 về việc giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. - UBND huyện đã tham mưu cho HĐND huyện ban hành Nghị quyết 147/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Than Uyên |  |  |
| XV | UBND các xã, thị trấn |  |  |  |
| 1 | Tăng cường nắm bắt, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Mông chấp hành quy chế thực hiện nếp sống văn hóa mới trong đồng bào dân tộc Mông đã ký kết. | - Trong tháng BCĐ CTTG các xã phối hợp với các đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động phòng chống lợi dụng tôn giáo, thực hiện nếp sống văn hóa mới trong vùng đồng bào dân tộc Mông (Tà Mung 10 buổi/621 lượt người tham gia tại 05 bản Mông). Qua các buổi tuyên truyền đồng bào có ý thức lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. - Hơn 02 năm thực hiện nếp sống văn hóa mới đã từng bước làm cho đồng bào dân tộc Mông nhận thức rõ chủ trương ký cam kết nếp sống văn hóa mới gắn với xây dựng nông thôn mới và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong giai đoạn hiện nay. Khẳng định sự phù hợp với truyền thống, phong tục tập quán và bản sắc văn hóa của dân tộc Mông, phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng bào dân tộc Mông cơ bản hiểu và đồng tình thực hiện nội dung ký cam kết, cùng vận động anh em dòng họ thực hiện nội dung cam kết đi đôi với phát triển kinh tế, xã hội. Thông qua nội dung cam kết, đồng bào Mông cơ bản đã coi đây là nội quy cam kết của bản để đoàn kết nội bộ, dòng họ, anh em cùng thực hiện, mong muốn thay đổi những hủ tục còn lạc hậu, tạo nên tinh thần thi đua trong từng nhà, rà đến từng người... Đến nay, đời sống đồng bào dân tộc Mông được nâng lên rõ rệt và tập quán sản xuất có chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm. |  |  |
| 2 | Các đơn vị xã kiểm tra công tác quản lý, sử dụng quỹ của thôn bản trích từ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đảm bảo theo quy định. | Thực hiện Quyết định 41/2019/QĐ- UBND tỉnh Lai Châu ngày 04/11/2019 về việc ban hành quy một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019, năm 2020 UBND các xã, thị trấn đã thường xuyên phối hợp với Thường trực HĐND của xã kiểm tra công tác sử dụng quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng của các bản đảm bảo các hoạt động của các bản trên địa bàn xã thị trấn.Qua kiểm tra công tác sử dụng quỹ của các bản trích lại từ tiền dịch vụ môi trường rừng đảm bảo đúng quy định không có trường hợp vi phạm. Sau khi chi trả xong, các bản họp thôn bản thống nhất quỹ bản/năm, có biên bản họp bản và dự kiến các đầu mục quỹ phải chi của bản/năm. 100% thôn bản đều nhất trí các đầu mục phải nộp và các nội dung chi của bản có sổ sách ghi chép đảm bảo và có thủ quỹ giữ đảm bảo. |  |  |
| 3 | Thị trấn Than Uyên chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin tổ chức kiểm tra, tiến hành tu sửa cơ sở vật chất những hạng mục bị hỏng, xuống cấp của tuyến phố đi bộ; tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, cá nhân mở các gian hàng kinh doanh, trưng bày sản phẩm trên tuyến phố đi bộ đảm bảo theo quy chế hoạt động của tuyến phố đi bộ | UBND thị trấn Than Uyên đã tổ chức kiểm tra những hạng mục bị hỏng, xuống cấp của tuyến phố đi bộ. Qua kiểm tra hiện nay dây treo và chong chóng đã hỏng toàn bộ. UBND thị trấn Than Uyên kính đề nghị huyện cho chủ trương kinh phí tu sửa để UBND thị trấn tổ chức thực hiện; Sau khi hoàn thiện song UBND thị trấn tuyên truyên kêu gọi các tổ chức, cá nhân mở các gian hàng để kinh doanh sản phẩm. |  |  |

- Các đơn vị gửi BC thực hiện kết luận:

| I. Các cơ quan đơn vị |  | II. Các xã, thị trấn |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trung tâm Y tế (10/6) | 1. | Tà Mung (10.6) |
| 2. | Phòng Văn hóa và Thông tin (14.6) | 2. | Phúc Than (11.6) |
| 3. | Phòng Tài chính - Kế hoạch (15.6) | 3. | Mường Than (14.6) |
| 4. | Công huyện (15.6) | 4. | Pha Mu (15.6) |
| 5. | Ban Chỉ huy quân sự huyện (16.6) | 5. | Mường Mít (17.6) |
| 6. | Phòng Tài nguyên Môi trường (17.6) | 6. | Tà Hừa (16.6) |
| 7. | Phòng Nông nghiệp (17.6) | 7. | Mường Kim (17.6) |
| 8. | Phòng Nội vụ (18.6) | 8. | Khoen On (17.6) |
| 9. | Phòng Kinh tế - Hạ Tầng (18.6) | 9. | Ta gia (18.6) |
| 10. | Phòng LĐTB&XH (17.6) | 10. | Mường Cang (18.6) |
| 11. | Thanh tra huyện (18.6) | 11. | Hua Nà (18.6) |
| 12. | Phòng Dân tộc (16.6) | 12. | Thị trấn (18.6) |
| 13. | Trung tâm Phát triển Quỹ đất (16.6) |  |  |

- Các đơn vị không gửi BC thực hiện kết luận: Không.

Trong 90 đơn tình nguyện, có 25 nhân viên YTTH đã được trưng tập nêu trên.